РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЖЕМЧУЖНЕНСКОГО ПОССОВЕТА

ШИРИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 22.12.2011 г.                                  п.Жемчужный                           	  № 82

Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2012 – 2015 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях обеспечения  развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования Жемчужненский поссовет Ширинского района, Совет депутатов муниципального образования Жемчужненский поссовет

РЕШИЛ:

- Утвердить и принять программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2012 – 2015 годы»

- Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Жемчужненский поссовет предусмотреть расходы на реализацию данной программы, при условии софинансирования мероприятий программы из бюджета Республики Хакасия и наличия средств в бюджете муниципального образования Жемчужненский поссовет.

- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава

муниципального образования

Жемчужненский поссовет                                                           С.Е. Ашуркин

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖЕМЧУЖНЕНСКИЙ ПОССОВЕТ

НА 2012 – 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Муниципальное образование Жемчужненский поссовет |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация муниципального образования Жемчужненский поссовет |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 1% (1,29 кВт.ч – 2015 г.); водоснабжение на 8% (0,1 кВт.ч/куб. м – 2015г.); водоотведение на 8% (0,1 кВт.ч/куб. м – 2015 г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 1%; - водоснабжение до 10%. - электроснабжение |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - год. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2012 года по 2013год; - второй этап – с 2014года по 2015 год; |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 448,500 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 37,0 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 37,0 млн. руб.; Водоснабжение: 104,5 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 104,5 млн. руб Водоотведение: 272,0 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -_45,0 млн. руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 227,0 млн. руб. Электроснабжения – 51,95 млн. руб по реконструкции и модернизации системы электроснабжения -_12,4 млн. руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы электроснабжения – 39,55 млн. руб. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖЕМЧУЖНЕНСКИЙ ПОССОВЕТ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы  являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жемчужненский поссовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Жемчужненский поссовет, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Жемчужненский поссовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Жемчужненский поссовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Жемчужненский поссовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Жемчужненский поссовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Жемчужненский поссовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Жемчужненский поссовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Жемчужненский поссовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Жемчужненский поссовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Жемчужненский поссовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет разрабатывается на период до 2015 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет:

1 этап – 2012 - 2013годы;

2 этап – 2014 - 2015 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельной № 2 п. Колодезный с заменой устаревшего и вышедшего из строя оборудования | 10,0 |
| 2 | Замена магистральных сетей теплоснабжения п. Колодезный | 7,0 |
| 3 | Замена магистральных сетей теплоснабжения п. Жемчужный | 10,0 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной № 2 п. Колодезный с заменой устаревшего и вышедшего из строя оборудования | 10,0 |
|  | ИТОГО | 37,0 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция водоочистных сооружений с установкой систем обеззараживания воды, | 65,0 |
| 2 | Ремонт перекрытий трех резервуаров чистой воды | 4,0 |
| 3 | замена магистральных сетей водопроводного от НФС до резервуара чистой воды №2 - до резервуара №3 – до пгт Жемчужный | 8,0 |
| 4 | замена водозаборных сооружений НФС, Капитальный ремонт камер переключении резервуаров чистой воды №2 и №3 увеличение мощности насосно - фильтровочной станции до 8000 метров кубических в сутки, | 9,5 |
| 5 | замена магистральных сетей водопроводного в п. Колодезный– до перекрестка улиц Комлева и Староверова в полиэтиленовом исполнении с диаметром 300мм общей протяженностью 3700 метров | 4,0 |
| 6 | замена магистральных сетей водопроводного коллектора от перекрестка улиц Комлева и Староверова до Детского санатория диаметром 200 мм протяженностью 1500 метров, замена водопроводного напорного коллектора от резервуара №3 до ЦК Курорта «Озеро Шира» диаметром 200 мм протяженность 950 метров, | 9,0 |
| 7 | замена водопроводного напорного коллектора от центрального водовода до микрорайона п. Колодезный; на полиэтиленовый диаметром 200 мм, общая протяженность составляет 850 метров. | 5,0 |
|  | ИТОГО | 104,5 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |
| 1 | замена магистральных сетей водоотведения пгт Жемчужный | 25,0 |
| 2 | замена магистральных сетей водоотведения п. Колодезный | 20,0 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений | 227,0 |
|  | ИТОГО | 272,0 |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Реконструкция систем электроснабжения | 12,4 |
| 1 | - Реконструкция сетей Ширинского района 10/0,4 кВ с ТП пгт. Жемчужный, 18 км; | 11,4 |
| 2 | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-14 п. Жемчужный (замена КЛ на воздушную 0,65 км провод СИП) | 1,0 |
|  | Новое строительство объектов электроснабжения | 39,55 |
| 1 | - Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км; | 3,1 |
| 2 | - Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км; | 1,2 |
| 3 | - Строительство ВЛ 10 кВв п. Жемчужный Ширинского района (ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3(1х70)) для подключения канализационных очистных сооружений; | 14,3 |
| 4 | - Строительство ТП 10/0,4 2х250 кВА, ТП 10/0,4 2х1600 кВА Ширинский район п. Жемчужный, для подключения канализационных очистных сооружений; | 17,850 |
| 5 | - Строительство ВЛ – 10 кВ 3км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - «водозабор Иткуль» с установкой ячеек в 35/10 кВ «Курорт озеро Шира» с реконструкцией ТП – 10/0,4 72-15-06/400. | 3,1 |
|  | ИТОГО | 51,95 |
|  | ВСЕГО по МО Жемчужненский поссовет | 465,45 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 14402,6 (2245,6)га

Численность населения (2011г.) – 2,208 тыс. чел.

Темп роста численности (2010/2011 г.г.) – 0,3 %

Общая площадь жилищного фонда (2011г.) – 23,61 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2011 г.г.) – 0,3%

Введено в действие жилых домов (2011г.) - 0 тыс. кв. м

Число источников (2011 г.):

теплоснабжения - 3

электроснабжения (центров питания) - 7

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 6 км

водопроводных - 47 км

канализационных - 56 км

электрических -

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 100%

электрических – 40 %

водопроводных - 100%

канализационных - 100%

Отпущено энергии (2010 г.):

тепловой -  8,727 тыс. Гкал

электрической - _____ млн. кВт.ч

воды – 493,479 кВт.ч/ куб. м

сточных вод – 426,346 кВт.ч/ куб. м

- 2.1. Территория

В муниципальное образование входят два населенных пункта - поселок городского типа Жемчужный и поселок сельского типа Колодезный. Граница между этими населенными пунктами условная, в связи с этим они объединены в одно муниципальное образование. Земли м.о. Жемчужненский поссовет находятся на территории Ширинского района в 12 км южнее районного центра пгт. Шира, по трассе Шира- Абакан  между озерами Шира (северо- восточная граница) и Иткуль (юга- западная граница). Общая площадь занимаемая населенным пунктом  2245,6   га.       Территория поселения входит в состав Ширинского района  Республики Хакасия.  Удалённость от районного центра пгт. Шира  составляет 12 км., от столицы Республики Хакасия г. Абакана – 180 км.

Северная граница муниципального образования Жемчужненский поссовет начинается на берегу озера Иткуль от межевого знака N 2, расположенного в устье ручья Шелсуг, и идет на север, северо-восток и восток до межевого знака N 38, расположенного в урочище Ближние Арамчаги. Длина северной границы составляет 23,4 км. На всем протяжении северная граница проходит с муниципальным образованием Ширинский поссовет.

Восточная граница муниципального образования от межевого знака N 38 идет на юг, юго-запад до межевого знака N 66, который находится юго-западнее автомобильной дороги Ачинск - Троицкое на расстоянии 2,5 км. Длина восточной границы составляет 14,8 км. На всем протяжении восточная граница проходит с муниципальным образованием Борцовский сельсовет.

Южная граница муниципального образования от межевого знака N 66 идет на северо-запад до межевого знака N 77, который находится на восточном берегу озера Иткуль. Длина этого участка границы составляет 7,6 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Борцовский сельсовет.

Далее граница муниципального образования от межевого знака N 77 идет на юг по восточному берегу озера Иткуль до межевого знака N 255, расположенного на юго-восточном берегу озера. Длина этого участка границы составляет 3,8 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Борцовский сельсовет. Затем граница проходит по южному берегу озера Иткуль до межевого знака N 2, который находится в устье ручья Шелсуг. Длина этого участка границы составляет 7,4 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Спиринский сельсовет. Протяженность южной границы составляет 18,8 км.

Общая длина границ муниципального образования Жемчужненский поссовет составляет 57,0 км.

- 2.2. Климат

Климат МО Жемчужненский поссовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 168 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -10С, градуса по Цельсию. Средняя температура января в разные годы колеблится от -180С до -270С  , средняя температура июля в разные годы колеблится от  17оС до 230С. Количество осадков за ноябрь - март составляет 160 мм, за апрель - октябрь - 140 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

МО Жемчужненский поссовет занимает 6 место среди МО РХ по численности населения. Среднегодовая численность населения МО Жемчужненский поссовет в на 1 января 2011 года составила 2,208 тыс. чел.

- Таблица 1

Численность населения МО Жемчужненский поссовет в 2008 - 2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2172 | 2084 | 2208 | 1,6 |

В течение 2008 - 2010 годов численность населения МО увеличилась на 1,6 %.

Естественный снижение населения в 2010 году составил 9 чел. (табл. 2). В течение 2008 - 2010 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом смертность составляет 1,5% от общей численности населения 2010 года.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2008/2010 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 24 | 31 | 24 | 0 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 40 | 42 | 33 | 0 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -16 | -11 | -9 | 0 |

Ежегодное падение численности обусловлено естественной убылью населения МО, в связи с превышением численности смертности над рождаемостью, низкими денежными доходами населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы увеличивают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная прибыль населения в 2010году составила 9 чел. (0,5% от общей численности населения МО Жемчужненский поссовет).

- Таблица 3

Миграционное движение населения МО Жемчужненский поссовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста 2008/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 49 | 57 | 70 | 59 | 15 |
| 2. | Выбыло | чел. | 33 | 60 | 58 | 50 | 41 |
| 3. | Миграционная прибыль | чел. | 16 | -3 | 12 | 9 | 0 |

В МО в начале 2011 года на  лиц трудоспособного возраста приходилось 847 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети и пенсионеры: на население трудоспособного возраста приходится 371 лицо моложе трудоспособного возраста и 473 человека старше трудоспособного возраста.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 34 чел. (1,5 % от общей численности населения МО Жемчужненский поссовет).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 353 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к увеличению, с 2008 по 2010 г.г. увеличение составило 1,5%.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2008 года на территории МО Жемчужненский поссовет действовало 8 предприятий и организаций было зарегистрировано 11 индивидуальных предпринимателей. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество увеличилось на 10_%.

- Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Жемчужненский поссовет в 2008- 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Строительство | ед. |  |  |  | 0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 10 | 10 | 13 | 0 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Транспорт и связь | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| из него | ед. |  |  |  | 0 |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Финансовая деятельность | ед. |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2009 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля - 23% .

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Жемчужненский поссовет по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:

- Таблица 7

Динамика численности работников МО Жемчужненский поссовет по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2008/2010гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 363 | 350 | 353 | 0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 74 | 75 | 75 | 00 |
| Строительство | чел. |  |  |  | 0 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | чел. | 8 | 10 | 10 | 0 |
| Финансовая деятельность | чел. |  |  |  | 0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | чел. | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 236 | 220 | 223 | 0 |

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Жемчужненский поссовет за период с января по декабрь 2010 года составила 5800 руб. Темп роста (2009/2010 г.г.) - 10%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО Жемчужненский поссовет в 2010году составила 0,286 млн. руб. Темп роста (2008/2009г.г.) - 32%.

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2008  и 2009 годах занимают следующие отрасли:

Жилищный фонд – 88 % и т.д.

- Таблица 8

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО Жемчужненский поссовет в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008 г | 2009г | 2010г | Темп роста 2008/2009г.г., % | Структура инвестиций по отраслям, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 8936,35 | 26887,96 | 286,6 |  | 100 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающее производства | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электроэнергии | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операции с недвижимостью | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственное управление | тыс.руб | 1064,2 | 2559,3 | 286,6 | 42 | 12 |
| Образование | тыс.руб | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравоохранение | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление коммунальных и социальных услуг | тыс.руб | 7872,15 | 24328,66 | 0 | 32 | 88 |

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2008 по 2009 годы имеют следующие виды экономической деятельности:

Государственное управление - в 1 раз.

Изменение объема инвестиций в 2010 году связано с снижением финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

- Таблица 9

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Темп роста 2008/2009 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % |  |
| Всего | 8,9 | 100 | 26,888 | 100 | 0,3 | 100 | 33 |
| собственные средства | 1,4 | 16 | 2,462 | 10 | 0,3 | 100 | 56 |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 6,1 | 68 | 21,758 | 80 | 0 | 0 | 28 |
| бюджетов субъектов РФ | 1,4 | 16 | 2,668 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| средства внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В течение 2008 - 2009 годов в  структуре источников инвестиций основную долю составляли средства федерального бюджета.

Основным источником инвестиций в 2010 году являются собственные средства бюджета  муниципального образования - 100%.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг увеличивались на протяжении 2008 - 2009 годов, за счет финансовой поддержки Фонда реформирования ЖКХ по программе капитального ремонта МКД.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2008- 2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Жемчужненский поссовет увеличилась на 0,3% и в 2010 году составила 23,610 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 2,786 тыс. кв. м (11,8% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 20,432 тыс. кв. м (86,5% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

- Таблица 10

Характеристика жилищного фонда МО Жемчужненский поссовет в 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010г | Темп роста, 2009/2010гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 23,534 | 23,534 | 23,61 | 0,3% |
|  | частный |  | 19,713 | 19,958 | 20,432 | 0,3 |
|  | государственный |  | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0 |
|  | муниципальный |  | 3,429 | 3,184 | 2,786 | -0,3 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 14,6 | 13,5 | 11,8 |  |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 17,430 | 17,430 | 17,506 | 0 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 5,154 | 5,154 | 5,154 | 0 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | тыс.м2 | 7,479 | 7,479 | 7,479 | 0 |
|  | канализацией | тыс.м2 | 7,479 | 7,479 | 7,479 | 0 |
|  | центральным отоплением | тыс.м2 | 7,479 | 7,479 | 7,479 | 0 |
|  | горячим водоснабжением | тыс.м2 | 7,479 | 7,479 | 7,479 | 0 |
|  | газом | тыс.м2 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 0 |
|  | напольными электроплитами | тыс.м2 | 6,892 | 6,892 | 6,892 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 4 | 7 | 7 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 4 | 7 | 7 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 54 | 54 | 54 | 0 |
|  | газа | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО и в 2010 году составила 4% от общей площади жилищного фонда (0,950 тыс. кв. м).

Благоустройство МО Жемчужненский поссовет характеризуется 31,7% оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Жемчужненский поссовет жильем в 2010 году составила 10,7 кв. м на 1 жителя, при этом тенденция ежегодного снижения или увеличения данного показателя отсутствует, при том, что ввод (выбытие) жилых домов в период с 2008 по 2010 годы не изменился. Согласно Генеральному плану МО Жемчужненский поссовет планируется увеличение (снижение) средней жилищной обеспеченности до 13 кв. м до 2015 года и 18 кв. м до 2020 года.

- Таблица 11

Ввод в действие жилых домов в МО Жемчужненский поссовет в 2008 - 2010г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 8,473 | 16,963 | 0 | 50 |
| фундаменты и стены | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |
| фасад | кв. м | 0 | 4,312 | 0 | 100 |
| кровля | кв. м | 0 | 10,101 | 0 | 100 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| центральное отопление | п.м, шт. | 8,473 | 10,662 | 0 | 79 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. | 8,473 | 10,662 | 0 | 79 |
| система канализации | п.м, шт. | 8,473 | 10,662 | 0 | 79 |
| газоснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| лифтовое оборудование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Жемчужненский поссовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение

Водоснабжение МО Жемчужненский поссовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из озера Иткуль с утвержденными запасами воды 5,5 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема - _1___ шт.

Насосная станции II подъема - _1___ шт.

Очистные сооружения:

ВОС 1 и 2 очереди - Q = 5,5 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 0,4 тыс. куб. м -  2 ед.;

на ВОС 1 - W = 0,2 тыс. куб. м - _1__ ед.;

на ВОС 2 - W =  0,4 тыс. куб. м - _2__ ед.

Транспортировка воды

Подача воды в МО Жемчужненский поссовет осуществляется по _2__ водоводам

Д = 250 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть МО Жемчужное. На балансе МО Жемчужное находится 9,52 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 77 %.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 1,36 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению -1,717 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям -1,18 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,18 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В МО Жемчужное существует самотечная система канализации.  Обслуживает самотечную систему канализации ООО «Коммунальное хозяйство Жемчужное».

Протяженность канализационных сетей - _32,5__ км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - __20_ км;

уличная канализационная сеть – 7,5 км;

внутриквартальная и внутридворовая - __5__ км.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС1), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС2, далее самотечным коллектором за пределы МО в долину «Сухого Иткуля».

Очистных сооружений  нет, сброс неочищенных стоков производится  на рельеф в долину Сухой Иткуль.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Жемчужное  осуществляется двумя котельными, установленная тепловая мощность – 9,68 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 10,660 км.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ООО «Коммунальное хозяйство «Жемчужное»,

ГУП РХ «Хакресводоканал»

Водоснабжение: ООО «Коммунальное хозяйство «Жемчужное»,

ГУП РХ «Хакресводоканал»

Водоотведение: ООО «Коммунальное хозяйство «Жемчужное»,

ГУП РХ «Хакресводоканал»

Электроснабжение: ОАО «МРСК Сибири»- «Хакасэнерго»,

ОАО «Хакасэнергосбыт»

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Жемчужное на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2010 г. - 5800 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Жемчужное в расчете на 1 кв. м общей площади -69,92 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ -81,20 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Жемчужное – 70,60 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Жемчужное.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Жемчужное составила 69,14 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м=5800×22%100×18кв.м=70,89

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Жемчужное среднедушевом доходе населения 5800 руб. предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 70,89 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 98 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 81,20 руб.

Основание: постановление правительства РФ  от 28.09.2010 № 768

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Жемчужное установлен в размере  70,60 руб. в месяц.

Основание: постановление  правительства РФ  от 28.09.2010 № 768

- Таблица 14

Расчет предельной величины платежей населения МО Жемчужное на 2011 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РХ № 519 от 12.08.2011г |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление Правительства РХ № 519 от 12.08.2011г |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 5800 | Социальный паспорт МО на 2011 год |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 70,89 | 5800*0,22/18 |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ(69,14) на 15 % ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг

- Таблица 15

и на _2__% ниже  регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Жемчужное на 2011 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 69,14 | 70,89 | 81,20 | 70,60 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Жемчужное на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на _2__% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

- 2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2011 - 2012 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2011 - 2013 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2012 год

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2012 год определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2011г.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м=6250×22%100×18кв.м=76,39

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При прогнозе среднедушевого дохода населения на территории МО Жемчужненский поссовет в 2012 году - 6250 руб. предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 76,39 руб./кв. м в месяц.

При прогнозируемом среднедушевом доходе населения прогнозная величина платежей граждан за ЖКУ не должна превышать предельного уровня платежей.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ на 2012 год установлен в размере 88,3 руб.

Основание: постановление правительства РФ  от 28.09.2010 № 768

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Жемчужненский поссовет на 2012 год установлен в размере  76,7 руб. в месяц.

Основание: постановление  правительства РФ  от 28.09.2010 № 768

При прогнозируемом на территории МО Жемчужненский поссовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 76,39 руб./кв. м в месяц.

- Таблица 16

Расчет предельной величины платежей населения МО Жемчужное на 2012 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РХ № 519 от 12.08.2011г |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление Правительства РХ № 519 от 12.08.2011г |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. | 6250 | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м | 76,39 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен  на 2012 год - в размере 76,7 руб.

Проведенный анализ данных показателей выявил низкий уровень платежеспособной возможности населения МО Жемчужное на 2012 год (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения  в 2011 году на 13 % ниже федерального стандарта предельной стоимости(88,3) предоставляемых ЖКУ).

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2013 год

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2013 год определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2013г.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м=6400×22%100×18кв.м=78,22

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При прогнозе среднедушевого дохода населения на территории МО Жемчужненский поссовет в 2012 году - 6400 руб. предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 78,22 руб./кв. м в месяц.

При прогнозируемом среднедушевом доходе населения прогнозная величина платежей граждан за ЖКУ не должна превышать предельного уровня платежей.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ на 2013 год установлен в размере 96 руб.

Основание: постановление правительства РФ  от 28.09.2010 № 768

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Жемчужненский поссовет на 2013год установлен в размере  83,4 руб. в месяц.

Основание: постановление  правительства РФ  от 28.09.2010 № 768

При прогнозируемом на территории МО Жемчужненский поссовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2013 год составит 78,22 руб./кв. м в месяц.

- Таблица 16

Расчет предельной величины платежей населения МО Жемчужное на 2013 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РХ № 519 от 12.08.2011г |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление Правительства РХ № 519 от 12.08.2011г |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. | 6400 | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м | 78,22 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен  на 2013 год - в размере 83,4 руб.

Проведенный анализ данных показателей выявил низкий уровень платежеспособной возможности населения МО Жемчужненский поссовет на 2013 год (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения  в 2013 году на 14,5 % ниже федерального стандарта предельной стоимости(96,00) предоставляемых ЖКУ) и на 10% ниже регионального стандарта предельной стоимости(83.4)

- 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

- Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Жемчужненский поссовет произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2015 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО Жемчужненский поссовет.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2010 годы, прогнозная численность населения МО Жемчужненский поссовет на 2015 год составит 2,220 тыс. чел. и снизится увеличится на 0,54 % по отношению к уровню численности на 2010 год.

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Жемчужненский поссовет на 2015 год составит 2,220 тыс. чел. и увеличится на 0,54% по отношению к численности на 2010 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет на период до 2015 года принята численность населения МО Жемчужненский поссовет на 2011 год по максимальной оценке в количестве 2208 тыс. чел.

- Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2015 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план МО Жемчужненский поссовет.

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственная программа ООО «Коммунальное хозяйство «Жемчужное» в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2011 - 2012 годы.

Производственная программа  в сфере уборки и вывоза твердых бытовых отходов на на 2011 – 2012 годы.

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2015 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

г) Электроснабжение

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

б) Водоснабжение и водоотведение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

г) Электроснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

- Таблица 18

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта |  |  | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
|  | Жилой фонд | 3000 | 1 | 50 | 2010-2015 | 2015 |

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 2 котельные

Установленная мощность – 9,68 Гкал/ч (11,26 МВт/ч), из них по 5 нерабочим котлам 4,6 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников –5,08 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 2,24 Гкал/ч

Оборудование - _11___ котлов, из них нерабочие 5 котлов

.

Основным видом топлива на котельных является уголь, резервное топливо не предусмотрено.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 10,660 км. Основные годы заложения сетей 2004 г. Прокладка теплосетей - подземная  бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Жемчужненский поссовет  осуществляется в основном от котельных №1 и № 2в п.Колодезный и п.Жемчужный.

- Таблица 19

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КВц-1,5 |  | 2009 | 1,29 |  | 1,0 |  |
| 2 |  | КВр-0,5 |  | 2006 | 0,5 |  | 0,3 |  |
| 3 |  | КВр-0,93 |  | 2007 | 0,8 |  | 0,7 |  |
| 4 |  | КВ -1/57фс |  | 2004 | 1,0 |  | 0,7 |  |
| 5 |  | КВ -1/57фс |  | 2004 | 1,0 |  | 0 |  |
| 6 |  | КВр-0,8 |  | 2006 | 0,8 |  | 06, |  |
|  | итого |  |  |  | 5,39 |  | 3,3 |  |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Е 1/9 |  | 1985 | 0,5 |  | 0 |  |
| 2 |  | КВц-1,5 |  | 2009 | 1,29 |  | 1,0 |  |
| 3 |  | КВр-0,8 |  | 2007 | 0,8 |  | 0,7 |  |
| 4 |  | КВ -1/57фс |  | 2004 | 1,0 |  | 0 |  |
| 5 |  | КВ -0,7/57фс |  | 2005 | 0,7 |  | 0,3 |  |
|  | итого |  |  |  | 5,39 |  | 2,0 |  |

Примечание: В течении срока реализации программы на баланс муниципального образования возможна передача котельной ФГУ ДС «Озеро Шира». Технические характеристики и мероприятия по модернизации этой котельной будут включены в программу после приема котельной в муниципальную собственность.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с износом оборудования, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Жемчужненский поссовет должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя:

1.Замену сетевых насосов в целях снижения энергопотребления;

2.Установку системы водоподготовки, которая  обеспечит увеличение сроков службы оборудования, котлов и теплотрасс.

3. Замену устаревшего и вышедшего из строя котельного оборудования.

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Жемчужненский поссовет двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная. Регулирование отпуска тепла – не автоматизировано.

Трубопроводы тепловых сетей изолированы изовером.

От котельных № 1 и № 2 сети теплоснабжения выполнены в трехтрубном исполнении, также осуществляется подача горячей воды.

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику  65-85 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 236 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. =

- 7,8 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. =5 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Жемчужненский поссовет в двухтрубном исчислении равна  6,340 км,  из них  подземных – 6,340 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении – 4,320 км, из них подземных – 4,320 км.

Система теплоснабжения МО Жемчужненский поссовет - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 5 - 10 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 15 % ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 5 до 1 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Сибири является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

- Таблица 20

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м |  | Год строитель- ства | Подземная |  |  |  |  | Надземная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м |  | обратная, м |  |  | прямая, м |  | обратная, м |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной № 1 до потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 100 | 2001 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 |  |
| 114 | 200 | 2004 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 100 | 860 | 2004 |  |  | 430 |  | 430 | 0 |  | 0 |  |
| 89 | 1040 | 2005 |  |  | 520 |  | 520 | 0 |  | 0 |  |
| 76 | 400 | 2004 |  |  | 200 |  | 200 | 0 |  | 0 |  |
| 50 | 180 | 2005 |  |  | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 |  |
| 70 | 100 | 2005 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 |  |
| итого | 2880 |  |  |  | 1440 |  | 1440 | 0 |  | 0 |  |

Магистральные сети теплоснабжения от котельной  № 2 до потребителей

| 159 | 300 | 2001 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 200 | 2004 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 100 | 820 | 2004 | 410 | 410 | 0 | 0 |
| 89 | 740 | 2005 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 40 | 400 | 2004 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 50 | 1000 | 2004 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| итого | 3460 |  | 1730 | 1730 | 0 | 0 |

| всего | 6340 |  | 3170 | 3170 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблица 21

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м |  | Год строитель- ства | Подземная |  |  |  | Надземная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м |  | обратная, м |  | прямая, м |  | обратная, м |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Сети ГВС от котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1160 | 2004 |  |  | 580 |  | 580 |  | 0 |  | 0 |
| 89 | 200 | 2005 |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 50 | 500 | 2005 |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| итого | 1860 |  |  |  | 1280 |  | 580 |  | 0 |  | 0 |

Сети ГВС от котельной № 2

| 89 | 500 | 2005 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 400 | 2004 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 50 | 1560 | 2004 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| итого | 2460 |  | 1230 | 1230 | 0 | 0 |
| всего | 4320 |  | 2510 | 1810 | 0 | 0 |

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Жемчужное составляет 1,66 Гкал/ч, что составит на 2011 год 9,376 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды ВОС и КОС 0 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 2,207 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 16 объектов.

- Таблица 22

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 8 | 19 | 16 |
| в т.ч. с приборами учета | 7 | 0 | 3 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2011 год составит 7,169 тыс. Гкал, 76 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Таблица 23

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2011 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | базовый период 2010 | утвержденный период 2011 | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| ООО «КХ Жемчужное» |  |  |  | 10,265 | 10,314 | 10,314 | 0 | 0 | 0 | 10,265 | 9,376 | 9,376 | 0 | 0 | 0 |

- Таблица 24

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011 г. по производственной программе |  |  | 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 0 | 0 | 10265 | 0 | 0 | 10314 | 0 | 0 | 10498 |
| Потери | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 922 |
| Полезный отпуск, всего | 7745 | 1587 | 9332 | 7815 | 1561 | 9376 | 7810 | 1411 | 9221 |
| Бюджет. предприятия | 873 | 4 | 877 | 960 | 4 | 964 | 936 | 4 | 940 |
| Муниципальный жилой фонд | 5756 | 1446 | 7202 | 5756 | 1413 | 7169 | 5756 | 1353 | 7109 |
| в т.ч. население | 5756 | 1446 | 7202 | 5756 | 1413 | 7169 | 5756 | 1353 | 7109 |
| предприятия, организации | 1116 | 137 | 1253 | 1099 | 144 | 1243 | 1118 | 54 | 1172 |

- Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО Жемчужненский поссовет потребление тепловой энергии к 2012 году не изменится.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Жемчужненский поссовет

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок 2011 г. | I очередь (2012 - 2013 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 0,623 | 0,623 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 17,160 | 17,160 |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м | 17,160 | 17,160 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 1,655 | 1,655 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м | 1,931 | 1,931 |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м | 13,850 | 13,850 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт | 10904 | 10904 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 6694 | 6694 |
| - в т.ч. существующих | МВт | 6694 | 6694 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 1109 | 1109 |
| 3 - 4-этажные | МВт | 1402 | 1402 |
| 5 и более этажей | МВт | 4183 | 4183 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 2394 | 2394 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1816 | 1816 |

Суммарная тепловая нагрузка МО Жемчужненский поссовет составит 10904  МВт с учетом сноса ветхого жилья.

- Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:

установленная мощность ( без неисправных котлов) – 5,08 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка - 2,24 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 10,675 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 10,314 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. -  0,938 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 9,376 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Жемчужненский поссовет № 29 от 23.10.2008 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,028 Гкал/кв. м в месяц (0,333 Гкал/кв. м в год) или 5,99 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,192 Гкал на 1 чел. в месяц, или 2,3 Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО Жемчужное  составляет 8,29 Гкал в год на человека.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Жемчужненский поссовет нормативам потребления, должна составлять 7,2 тыс. Гкал в год на период до 2015 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. составила 6,661 тыс. Гкал за год, что на 7% меньше, чем было бы реализовано по нормативам. В 2010 г. населению было реализовано 6,661 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По представленным данным при нормативной средней за отопительный период температуре - -7,8 °С

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 2,2 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2009 - 2010 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2010 - 2012 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 0,36 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2009 - 2010 г.г.).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 2011 год 0,938 тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2012 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

- Таблица 28

Производственные показатели  в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |  |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |  |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,95 | 10,675 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 |  |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 0,332 | 0,361 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |  |
| % от выработки | % | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Отпуск | тыс. Гкал | 9,587 | 10,314 | 9,221 | 9,221 | 9,221 | 9,221 |  |
| Потери | тыс. Гкал | 0,86 | 0,938 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |  |
| % от выработки | % | 10,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,727 | 9,376 | 9,221 | 9,221 | 9,221 | 9,221 |  |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Топливо,. тыс. т | СОГ | 2,755 | 3,887 | 3,827 | 3,827 | 3,827 | 3,827 |  |

Примечание: Данных за 2007-2009гг. нет, так, как обслуживающая организация создана в 2010 году. Документы предыдущей организации находятся у конкурсного управляющего и доступа к информации нет. На 2012-2013 годы использованы прогнозные данные ООО «Коммунальное хозяйство Жемчужное», которое с сентября 2011 года на территории МО деятельность не осуществляет. На момент внесения изменений в программу деятельность по оказанию коммунальных услуг временно (до декабря 2011г.) осуществляет ГУП РХ «Хакресводоканал»

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Жемчужненский поссовет по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. – 0,47 единицы; 5/10,6

износ основных фондов 2010г. - 100%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2010 г. – 0 %;

уровень потерь 2010 г. -10,5 %;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - 24 чел.

15 чел/623чел

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации ООО «Коммунальное хозяйство «Жемчужное» за 2010 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012_ год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1262,33 руб./Гкал (НДС не применяется) согласно приказу Госкомитета по тарифам и энергетике РХ № 85 от 30.11.2009 г., темп роста с 2009 года – 8 %. В 2011г. приказом № 378 от 16.11.2010 г. Госкомитет по тарифам и энергетике РХ установлен тариф в размере 1464,68 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2011 году будут являться:

расходы на топливо                          4032,49 (30% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда                            3341,8  ( 25 %);

услуги производственного характера2477,19 (_17);

амортизация                                           0     (__0__%);

капитальный ремонт                             0      (__0___%);

электроэнергия                                   2558,89 (19 %);

общехозяйственные расходы            1186,47 (  9 %).

- Таблица 29

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2010- 2011 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за год | утвержд. тариф | проект тарифа | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2010 г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 3893,7 | 4032,49 | 4480,94 | 3,6 | 11,1 | 34,1 | 29,7 | 28,4 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1940,4 | 2558,89 | 3177,92 | 31,9 | 24,2 | 17,0 | 18,8 | 20,1 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 51,2 | 43,59 | 45,4 | -14,9 | 4,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 99,7 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 1800,3 | 3341,8 | 3531,59 | 85,6 | 5,7 | 15,8 | 24,6 | 22,4 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 255,8 | 1142,89 | 1207,8 | 346,8 | 5,7 | 2,2 | 8,4 | 7,7 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1697,21 | 1198,14 | 1645,45 | -29,4 | 37,3 | 14,9 | 8,8 | 10,4 |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. | 90,8 | 92,57 | 92,57 | 1,9 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Подготовка кадров | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Связь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Оплата льготного проезда работников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | Охрана труда и ТБ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | Прочие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 9829,11 | 12410,37 | 14181,67 | 26,3 | 14,3 | 86,1 | 91,3 | 89,9 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1590,19 | 1186,47 | 1601,47 | -25,4 | 35 | 13,9 | 8,7 | 10,1 |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 11419,3 | 13596,84 | 15783,41 | 19,1 | 16,1 | 100 | 100 | 100 |
|  | Необоснован. расходы пред. периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 135,97 | 157,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рентабельность | % | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 11780,02 | 13732,81 | 15941,25 | +17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1208,8 | 1323,63 | 1711,68 | +10 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1262,33 | 1464,68 | 1728,80 | +16 | 18 | 0 | 0 |  |

В 2010 г. основную долю занимали затраты на топливо – 34,1% (в 2011 г. данный показатель составит 29,7 %), в 2011 г.  увеличатся затраты на топливо и составят 4032,49 тыс.руб. (3893,7т.руб.в 2010 г.).

По итогам работы за 2010 год теплоснабжающая организация понесла убытки 258,8 тыс.руб.

За рассматриваемый период (2010- 2011 г.г.) плановая себестоимость продукции увеличилась на 16 %. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 г. 31,9 %;

общехозяйственные расходы - снижение по отношению к 2010 г. 25,4 %;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 г. 346,8 %;

топливо - рост по отношению к 2010 году составит 3,6 %.

В  2011г. полная стоимость теплоснабжения увеличится до 1450,17 руб за 1 Гкалорию, тариф на  возрастет на 16%. Администрацией района рост тарифа для населения ограничен 15 %.

- Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование _100__%;

сети отопления - 100____%;

сети ГВС - _100___%.

2. Высокий уровень повреждений __0,44__ единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - __0,44__ ед./км;

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Жемчужное тарифа на тепловую энергию для населения в 2011 г. (1451,68 руб./Гкал), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (_Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения (_18 кв. м),  а также установленном с 2011г региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Жемчужненский поссовет (_70,89 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 48 %.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Жемчужное в 2011 году на 1 человека составят 1499,61 руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО Жемчужное на 1 человека в 2011 году составит 725,11  руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 2011 году составит 1451,68 руб./Гкал с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (725,11 руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения за 18 кв.м в месяц в текущем периоде регулирования (0,4995 Гкал/чел.).

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей муниципального образования 725,11, тариф на услуги теплоснабжения на 2011год (1451,68 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на _1_%.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Жемчужненский поссовет тарифе на горячее водоснабжение для населения с 2011 г. (95,40 руб./куб.м), нормативе потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (_3,2 куб. м/чел.), а также установленном с 2011 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Жемчужное на одиноко проживающего гражданина (305,28 руб./мес.) доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 20,4 %.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Жемчужненский поссовет в 2011 году на 1 человека составят 70,89 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (_5800 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО Жемчужненский поссовет на 1 человека в 2011 году составит 312,23 руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу горячего водоснабжения для населения в 2011 году составит 305,28 руб./куб. м .

Услуги по горячему водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО Жемчужненский поссовет, тариф на услуги горячего водоснабжения на 2011 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов 95,40 руб./куб. м  ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги горячего водоснабжения 96,53 на _1___%.

- 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Жемчужненский поссовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

реконструкция тепловых сетей на период с 2012 по 2015 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 30

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Жемчужненский поссовет

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | 1. Капитальный ремонт котельной №1 п. Жемчужный с заменой устаревшего и вышедшего из строя оборудования |  | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2011-2015 годы.» |
|  |  | 2. Капитальный ремонт котельной № 2 п. Колодезный с заменой устаревшего и вышедшего из строя оборудования |  | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2011-2015 годы.» |
|  |  | 3. Замена магистральных сетей теплоснабжения п. Колодезный |  | 7,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2011-2015 годы.» |
|  |  | 4. Замена магистральных сетей теплоснабжения п. Жемчужный |  | 10,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2011-2015 годы.» |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 37,000 | 9,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 37 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 9,500 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 9,500 млн. руб.;

в 2013 – 7,500 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 7,500 млн. руб.;

в 2014 – 10,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 10,0 млн. руб.;

в 2015 – 10,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 10,0 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Хакасия.

- Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 24 чел. на 1 тыс. жителей до 16 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии, потерь тепловой энергии на 60% и сокращения на 40% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Жемчужненский поссовет являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Жемчужненский поссовет осуществляется за счет озера Иткуль.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1967 г. В настоящее время водозабор состоит из насосной станции 1 подъема, сорбционных фильтров, насосной станции 2 подъема, промежуточного резервуара объемом 200  куб.м, магистрального водовода и разводящей сети с 2 резервуарами  объемом  по 400 куб м, водопроводных сетей в п.Колодезный и п.Жемчужный.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 1,36 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,18 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 1,18 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,18 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Жемчужненский поссовет осуществляется по водопроводным сетям.

На балансе МО Жемчужненский поссовет находится 9,52 км водопроводных сетей. С 100%. износом 7,9 км, или 83 % от общей протяженности сети.

- Инженерно-технический анализ

В МО существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция 1 подъема.

Насосная станции III2 подъема.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 0,2_ тыс. куб. м - _1__ ед.;

на ВОС 1 - W = 0,4 тыс. куб. м - __1__ ед.;

на ВОС 2 - W = 0,4 тыс. куб. м - __1__ ед.

Протяженность водопроводных сетей – 9,52 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 5,5 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 5 км, или 100 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (64,14 тыс.м3, или 13 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,1 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 77 %.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется сорбционными фильтрами суммарной производительностью 2,5 тыс. куб. м/сут.

Водоочистная станция. Исходная вода поднимается из озера Иткуль центробежными насосами  через сорбционные фильтры в накопительную емкость (объемом 200 куб. м), далее насосами второго подъема вода подается в центральный водовод. После фильтрации очищенная вода скапливается в двух резервуарах чистой воды (объем каждого 400 куб. м) и по двум  трубопроводам Ду = 250 мм подается в муниципальную сеть самотеком. Обеззараживание осуществляется гипохлоридом натрия. Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, кроме железа, марганца, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно производственной программы и заключенному договору с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе» по установленному графику осуществляются  лабораторные, инструментальные исследования и санитарно-эпидемиологические обследования забранной и отпускаемой воды.

Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Реконструкция ВОС 1 и 2 очереди.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 5,5 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО 9,52 км. Износ сетей составляет 77-100 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети  составила 66 %;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети  и составила 77 %.

- Таблица 33

Характеристика водопроводной сети МО Жемчужненский поссовет

| п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011г. | Темп роста, 2010_/2011_гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 5 | 5 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 35 | 35 | 0 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 23 | 23 | 0 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 66 | 66 | 0 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 16 | 16 | 0 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 90 | 90 | 0 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 56 | 56 | 0 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 43 | 43 | 0 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 77 | 77 | 0 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосно - фильтровальной станции до потребителя. Подача воды на очистные сооружения МО Жемчужное осуществляется по _2____водоводам D - 250 мм.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 77 %, водозаборным сооружениям – 90 %.

- Таблица 34

Состояние основных фондов

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания | 158,1 |  |  | 100 | 0 | 158,1 | 100 |
| Водозаборные сооружения | нет |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ВОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| Передаточные устройства | нет | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Надежность системы водоснабжения МО Жемчужненский поссовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах -  0,1 ед./км

Проблемы

Увеличение (снижение) протяженности сети с (_77-95 %) износа от общей протяженности сети составило (__40____%).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (_100___%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются:

население – 62671 м3 - 13 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 2411 м3- 0,5 %;

прочие потребители – 427397 м3  - 86,5 %;

расход воды на собственные очистные сооружения - __0____%;

нужды внутрицеховой оборот - _0_____%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 64140 м3 12 % от общего подъема воды 557619 м3.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 1527,7 куб. м/сут.

Подано в сеть Q =  1527,7 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 1352 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 175,7 куб. м/сут., что составило 12  % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- 4.1.2 Организационный анализ

ООО «КХ Жемчужное» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Жемчужное, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Жемчужное.

- Таблица 35

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 | 2011 план | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 557,6 | 675,8 | 598,25 | 598,25 | 598,25 | 598,25 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 557,6 | 587,8 | 598,25 | 598,25 | 598,25 | 598,25 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 493,5 | 587,8 | 520,22 | 520,22 | 520,22 | 520,22 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 62,7 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,4 | 2,2 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год |  | 5,338 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 428,4 | 504,0 | 441,817 | 441,817 | 441,817 | 441,817 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 64,14 | 88,0 | 78,03 | 78,03 | 78,03 | 78,03 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Примечание: Данных за 2007-2009гг. нет, так, как обслуживающая организация создана в 2010 году. Документы предыдущей организации находятся у конкурсного управляющего и доступа к информации нет.

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Жемчужное осуществляется за счет озера Иткуль.

Существующая подача питьевой воды ООО «КХ Жемчужное» на муниципальные нужды составляет 1,36 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению -  0,18  тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 1,18 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,18 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Жемчужное осуществляется по двум водоводам Д = 250 мм с подачей в разводящую сеть МО Жемчужное.

На балансе МО Жемчужное находится 9,52 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 77 %.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «Жемчужное» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО Жемчужненский поссовет на услуги системы водоснабжения составил 8,65 руб. за куб. м  согласно приказу Госкомитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия № 371-к от 16.11.2010 года, темп роста с 2010 года – 20 %. С 2011 года согласно постановлению главы администрации МО Жемчужненский поссовет № 3 от17.01.2011 г. тариф для населения на водоснабжение 8,65 руб. за куб. м. В 2012 году планируется увеличить тариф  до 13,50 руб. . за куб. м без учета НДС) .

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда -  _28,8___% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды -  35,1_%;

цеховые расходы -  32,3_%;

ремонт и техническое обслуживание - __0__%;

общехозяйственные расходы - __19,6__%.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2010 - 2011 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличилась на 53,1 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 году составит _35,9___%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 27% (2,82__руб. за 1 кВт/ч);

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 году составит ___0___%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году - на 61,5%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до 4200 руб., вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата, отчисления на социальные нужды возросли в 2,9 раза в связи с увеличением процента отчислений от заработной платы с 14,2 % до 34,2 %

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 16,5 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2010 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – 61,5 %, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится и составит 50 %,  средства на  ремонт и техническое обслуживание в 2011 году не выделялись..

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 20 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 289 %;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 80,9 %.

За анализируемый период структура затрат претерпит существенные изменения. В 2010 году основную долю занимал фонд оплаты труда -61,5_%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизилась и составляет 50,3 %. При доле цеховых расходов 70,1 % в 2010 году,  в 2011 году доля цеховых расходов составит 80,9%. Общеэксплуатационные расходы в 2011 году возрастут до 69,3 %.

- Таблица 36

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования |  | Рост, % |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 2006,31 | 3071,05 | 4762,24 | 53,1 | 55,1 | 50,9 | 60,5 | 60,7 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 703,93 | 956,69 | 1120,18 | 35,9 | 17,1 | 35,1 | 31,1 | 23,5 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления, аренда | 0 | 105,7 | 105,74 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 2,2 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 578,2 | 933,85 | 1403,86 | 61,5 | 50,3 | 28,8 | 30,4 | 29,5 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 82,05 | 319,38 | 480,12 | 289 | 50,3 | 4,1 | 10,4 | 10,1 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 648,45 | 755,43 | 1652,34 | 16,5 | 118,7 | 32,3 | 24,6 | 34,7 |
| 2. | Расходы на очистку воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Фонд оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Цеховые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | 1089,43 | 1338,54 | 1995,64 | 22,9 | 49,1 | 27,7 | 26,3 | 25,4 |
| 3.1 | Электроэнергия | 301,67 | 410,01 | 480,07 | 35,9 | 17,1 | 27,7 | 30,6 | 24,1 |
| 3.2 | Затраты на теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 274,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Фонд оплаты труда | 247,6 | 400,22 | 601,65 | 61,6 | 50,3 | 22,7 | 29,9 | 30,1 |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды | 35,18 | 136,88 | 205,76 | 289 | 50,3 | 3,2 | 10,2 | 10,3 |
| 3.7 | Цеховые расходы | 230,16 | 391,43 | 708,15 | 70,1 | 80,9 | 21,1 | 29,2 | 35,5 |
| 4. | Прочие прямые расходы | 66,8 | 133,06 | 181,92 | 70,1 | 36,7 | 1,7 | 2,6 | 2,3 |
| 4.1 | Транспортные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 4.2 | Оплата льготного проезда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Налоги | 66,8 | 133,06 | 181,92 | 70,1 | 36,7 | 1,7 | 2,6 | 2,3 |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Услуги сторонних организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Услуги вневед. охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Подготовка кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Услуги связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Охрана труда и техника безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Услуги по расчетам с населением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего прямые расходы | 3168,84 | 4542,64 | 6939,79 | 43,4 | 52,8 | 80,4 | 89,4 | 88,4 |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы | 770,11 | 537,33 | 909,59 | -30 | 69,3 | 19,6 | 10,6 | 11,6 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 3938,95 | 5079,97 | 7849,38 | 29 | 54,5 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Необоснованные расходы предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Возмещение убытка предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Прибыль всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Прибыль на развитие производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Прибыль на прочие цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Налоги, сборы, платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Рентабельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 3938,95 | 5079,97 | 7849,38 | 29 | 54,5 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды | 7,22 | 8,64 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 7,22 | 8,65 | 13,50 | 20 | 56,3 | 0 | 0 | 0 |

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 43,6 %, полная себестоимость водоснабжения  также возрастет на 43,6 %. Получение прибыли не предусматривается в связи со значительным ростом затрат.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,1 ед./км;

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

- Таблица 37

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Жемчужное тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2011 г. (8,65 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (4,41 куб. м/чел.), а также установленном с 2011  г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Жемчужное на 1 человека (70,60 руб./мес./1кв.м) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет  3,1 %.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Жемчужненский поссовет в 2011 году на 1 человека составят 70,89руб./мес./кв.м с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2010 году (5800 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2011  году составит 8,65 руб./куб. м (с учетом НДС). С учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_38,15 руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования ( 4,41 куб. м/чел.), услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны  для потребителей МО Жемчужное, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2011__ год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов равен максимально допустимому размеру тарифа на услуги холодного водоснабжения .

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Жемчужненский поссовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Жемчужненский поссовет  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

- Таблица 38

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Жемчужненский поссовет

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений с установкой систем обеззараживания воды, |  | 65,0 | 27,0 | 28,0 | 10,0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010-2017 г.г, |
|  |  | Ремонт перекрытий трех резервуаров чистой воды |  | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010-2017 г.г, |
|  |  | замена магистральных сетей водопроводного от НФС до резервуара чистой воды №2 - до резервуара №3 – до пгт Жемчужный |  | 8,0 | 0 | 6,0 | 2,0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010-2017 г.г, |
|  |  | замена водозаборных сооружений НФС, Капитальный ремонт камер переключении резервуаров чистой воды №2 и №3 увеличение мощности насосно - фильтровочной станции до 8000 метров кубических в сутки, |  | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010 |
|  |  | замена магистральных сетей водопровода от резервуара №3– до перекрестка улиц Комлева и Староверова в полиэтиленовом исполнении с диаметром 300мм общей протяженностью 800 метров |  | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010 |
|  |  | замена магистральных сетей водопроводного коллектора от перекрестка улиц Комлева и Староверова до Детского санатория диаметром 200 мм протяженностью 1500 метров, замена водопроводного напорного коллектора от резервуара №3 до ЦК Курорта «Озеро Шира» диаметром 200 мм протяженность 950 метров, |  | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010-2017 г.г, |
|  |  | замена водопроводного напорного коллектора от центрального водовода до микрорайона п. Колодезный; на полиэтиленовый диаметром 200 мм, общая протяженность составляет 850 метров. |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 104,5 | 28,5 | 49,0 | 18,0 | 9,0 |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджетов разных уровней и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 104,5 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 28,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 28,5 млн. руб.;

в 2013г. – 49,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 49,0 млн. руб.;

в 2014г. – 18,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 18,0 млн. руб.;

в 2015 г. – 9,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 9,0 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Жемчужненский поссовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

- 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО Жемчужное представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

сброс поступивших сточных вод на рельеф долины Сухой Иткуль.

В МО Жемчужное существует самотечная  система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей - 47 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - 32 км;

уличная канализационная сеть - 10 км;

внутриквартальная  и внутридворовая сеть - 5 км.

Канализационные насосные станции - _2_____ шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 3,5 тыс. куб. м/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 80 %;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до 100 %;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

- Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по самотечной системе и системе подкачки. На сети имеется две станции подкачки. Общая протяженность канализационной сети по МО Жемчужное 47 км. Диаметр труб сети – 150-250 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет _80 %.

На сети имеется _2__насосных станции перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет _5,5_____ куб. м/сут. По состоянию на 2011 г. износ насосных станций составляет _80 %.

Часть территории МО Жемчужное не канализована. Это преимущественно часть территории жилого сектора. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-1.

Очистных сооружений нет.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды  сточными водами;

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией МО Жемчужное на КНС-2 по напорному коллектору и сбрасываются на рельеф в долину Сухой Иткуль

Требуемые мероприятия:

строительство канализационных  очистных сооружений;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков.

- Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В МО Жемчужненский поссовет существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационную насосную станцию (КНС-1), расположенную в пониженных местах рельефа, от которой напорными трубопроводами подаются на КНС-2 и далее сбрасываются на рельеф.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС-1, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на КНС-2и далее сбрасываются на рельеф.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе МО Жемчужное, составляет _47____ км, в т.ч. уличная канализация _10____ км.

- Таблица 41

Характеристика сети водоотведения МО Жемчужненский поссовет

| N | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 31 | 31 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 15 | 15 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 48 | 48 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 7,5 | 7,5 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 5 | 5 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 67 | 67 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 5 | 5 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 5 | 5 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 100 | 100 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 42,5 | 42,5 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 25 | 25 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 59 | 59 |

В 2009 - 2010 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 59%.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл.

В 2010 году проектная производительность КНС составила 3,5 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 1,168 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил _60_____%.

Удельный расход электроэнергии на перекачку и транспортировку сточных вод по КНС-1  за 2010 г.г.  составил 0,64кВт.ч/куб. м.( _274874 кВт.ч/год)

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до __%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (100_%), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

- Таблица 44

Состояние основных фондов

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Сооружения (КНС) | 71655,32 |  | 0 | 0 | 71655,32 | 0 | 0 |
| Передаточные устройства | 246,295 |  | 0 | 0 | 246,295 | 0 | 0 |
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Проблемы

Надежность системы водоотведения МО Жемчужное характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,11 ед./км индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 0,64 кВт.ч/куб. м,

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, строительство канализационных очистных сооружений, реконструкция сетей водоотведения.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = _1,168 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 1,168 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

- Основные показатели работы системы водоотведения

В 2011 году прогнозный объем сточных вод составит 513,750 тыс. куб. м/год, что на  21% больше факта 2010 г.

Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

- Таблица 45

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 426,35 | 513,75 | 466,26 | 466,26 | 466,26 | 466,26 |
| 2 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 426,35 | 513,75 | 466,26 | 466,26 | 466,26 | 466,26 |
| 2.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 37,4 | 54,37 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 2,24 | 1,98 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 386,71 | 457,4 | 409,34 | 409,34 | 409,34 | 409,34 |

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО Жемчужное за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на перекачку сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Прочие прямые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Прибыль

В 2011 году установленный тариф потребителям МО Жемчужное_ на услуги систем водоотведения – 9,19 руб./куб. м (без учета НДС) согласно приказу Госкомитета по тарифам и энергетике РХ  № 372-к от 16.11.2010 года, темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 22 %. С 2011 года согласно постановлению главы администрации Жемчужненский поссовет № _3__ от 17.01.2011 г. установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения _8,69____ руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году планируется увеличить тариф на _53____% (_14,53____ руб. за куб. м без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году будут являться:

фонд оплаты труда (_48,7__% от общего объема затрат по стадиям производства);

амортизационные отчисления (__0__%);

ремонт и техническое обслуживание (_0___%);

прямые расходы (__46,3__%);

общехозяйственные расходы (__16,7___%).

Перекачка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2011 г.г.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) увеличилась на 9,4 %, в то же время планируется увеличение пропуска объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на _25___%,.

Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия – рост по отношению к 2010 году 71,3 %;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году составит 36,3 %;

отчисления на соцнужды - рост по отношению к 2010 г. в 2,26  раза.

За анализируемый период структура затрат  претерпела значительные изменения. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 52,3% (в 2012 г. данный показатель составит 37,8 %), в 2012 г. возрастут затраты электроэнергию и составят 37,2 % (25,2 % в 2010 г.).

Транспортировка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоотведения  увеличится  на 43,6 %, в то же время планируется увеличение объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на 20 %, с 2012 г. -  на 10 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит 71,3 %;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 г. - _0____%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 г. – 36,3 %;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 г. – 226 %;

цеховые затраты - снижение по отношению к 2010 г. – 61,6 %.

В то же время планируется снижение  затрат по общехозяйственным  расходам:

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда -52,3  % (в 2012 г. данный показатель составит 37,8 %), в 2011 г. снизятся затраты на цеховые расходы и составят  4 % (15,1 % в 2010 г.),.

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 - 2012 г.г. в соответствии с табл.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования |  | Рост, % |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Расходы на транспортировку стоков | 2762,87 | 4042,57 | 5774,26 | 46,3 | 42,8 | 64,1 | 85,7 | 85,2 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 696,3 | 1193,0 | 2149,24 | 71,3 | 80,2 | 25,2 | 29,5 | 37,2 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 1444,62 | 1968,7 | 2181,72 | 36,3 | 10,8 | 52,3 | 48,7 | 37,8 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 205,1 | 669,88 | 746,15 | 226,6 | 11,4 | 10,2 | 16,6 | 12,9 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 416,85 | 159,89 | 643,01 | -61,6 | 302,2 | 15,1 | 4,0 | 11,1 |
| 2. | Всего прямые расходы | 2762,87 | 4042,57 | 5786,5 | 46,3 | 43,1 | 64,1 | 100 | 100 |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы | 1550,04 | 676,42 | 989,51 | -30 | 46,3 | 35,9 | 16,7 | 14,6 |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 4312,91 | 4718,99 | 6776,01 | 9,4 | 43,6 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м стоков | 10,12 | 9,19 | 14,53 | -9,0 | 58,1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м стоков | 7,56 | 9,19 | 14,53 | 20 | 56,3 | 0 | 0 | 0 |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях, полный износ труб обвязки насосов и камер гашения как следствие вероятность затопления машинного отделения и выход из строя электрооборудования ;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - _0,11__ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

- Таблица 46

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

доля стоков, подвергающихся очистке, - __0__%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Жемчужное тарифе на услуги по водоотведению для населения с 2011 г. (_8,69 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (_7,61 куб. м/чел.), а также установленном с 2011 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ муниципального образования МО Жемчужное на одного человека (70,60 руб./мес.) доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _4,4___%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей 	МО Жемчужное в 2011 году на 1 человека составят 69,14 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году ( 70,89 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для потребителей МО Жемчужное  на 1 человека в 2011 году составит 69,94 руб./мес. Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2012 году составит 8,69 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения на предстоящий период регулирования (_66,13 руб./мес.) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц в текущем периоде регулирования (_7,61___ куб. м/чел.).

Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны для населения и потребителей МО Жемчужное, т.к. тариф на услуги водоотведения на 2011 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов для потребителей увеличился на 20 % (9,19  руб./куб. м), для населения 8,69 руб. на 0,5 руб.(5%) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения.

- 5.2. Программа развития водоотведения

- Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

- согласно целевой программы строительство новый очистных сооружений

- Перечень мероприятий по капитальному ремонту и реконструкциидо 2015 года

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | замена магистральных сетей водоотведения пгт Жемчужный |  | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010-2017 г.г, |
|  |  | замена магистральных сетей водоотведения п. Колодезный |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010 |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 45,0 | 0 | 0 | 25,0 | 20,0 |  |

- Перечень мероприятий по новому строительству и реконструкциидо 2015 года

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений |  | 227,0 | 177,0 | 50,0 | 0 | 0 | Программа «Чистая вода» на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2010-2017 г.г, |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 227,0 | 177,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |

- Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджетов разных уровней и составят за период реализации Программы в части водоотведения 272,0 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. - 177 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 177,0 млн. руб.;

в 20 13г. - 50 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 50,0 млн. руб.;

в 2014 г. – 25,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 25,0 млн. руб.;

в 2015г. - 20 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 20 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Жемчужненский поссовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

- 7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- 7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО Жемчужненский поссовет осуществляется от сетей. Филиал ОАО «МРСК Сибири» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 35/10/0,4 кВ.

Потребители электроэнергии - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО Жемчужненский поссовет.

Опорным центром питания для МО Жемчужненский поссовет является ПС 35/1 «Курорт озеро Шира», расположенная в 0,2 км от МО Жемчужненский поссовет.

Все подстанции 10/0,4 кВ подключены одноцепными или одноцепными отпайками к линиям 10кВ, опирающимся на ПС 35/10_кВ «Курорт озеро Шира», которая в свою очередь подключена по схеме к ВЛ-35 кВ ПС "110/3510 Шира" - ПС "35/10 Борец".

Основные технологические показатели:

Количество ПС - __1__ ед.

Количество РП - __нет__ ед.

Количество ТП, КТП - __19___ ед.

Суммарная установленная мощность ПС - __8___ МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - ___9,5___ МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - __26___ шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - __17,5__ МВА.

Суммарное потребление МО Жемчужненский поссовет в 2009 г.:

- электрической энергии – 11,484 млн. кВт.ч.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 70_%.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Жемчужненский поссовет являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО Жемчужненский поссовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Реконструкция сетей Ширинского района 10/0,4 кВ с ТП пгт. Жемчужный, 18 км;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-14 п. Жемчужный (замена КЛ на воздушную 0,65 км провод СИП)

- Строительство ВЛ – 10 кВ 3 км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - Детский санаторий с заходом на ТП 72-03-06/400, 72-03-11/400, 72-03-07/2х400 с реконструкцией РУ – 10 кВ с ТП и установкой ячейки – 10 кВ ПС 35/10 «Курорт озеро Шира»

- Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от  ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км;

- Строительство ВЛ 10 кВв п. Жемчужный Ширинского района (ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3(1х70)) для подключения канализационных очистных сооружений;

- Строительство ТП 10/0,4 2х250 кВА, ТП 10/0,4 2х1600 кВА Ширинский район п. Жемчужный, для подключения канализационных очистных сооружений;

- Строительство ВЛ – 10 кВ 3км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - «водозабор Иткуль» с установкой ячеек в 35/10 кВ «Курорт озеро Шира» с реконструкцией ТП – 10/0,4 72-15-06/400.

- Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Жемчужненский поссовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Распределительные сети промзоны и жилой застройки работают на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке,  большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Опоры – деревянные с железобетонными приставками.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 26,275 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 2,2236 км.

15,209 км (58_%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

1,547 км (70%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей МО Жемчужненский поссовет- удовлетворительное.

Основной проблемой эксплуатации электрических сетей МО Жемчужненский поссовет является то, что  все потребители имеют одно питание.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Произвести реконструкцию сетей введенных в эксплуатацию до 1993 года.

- Предусмотреть питание потребителей  от двух источников электроснабжения.

- Реконструкция сетей Ширинского района 10/0,4 кВ с ТП пгт. Жемчужный, 18 км;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-14 п. Жемчужный (замена КЛ на воздушную 0,65 км провод СИП)

- Строительство ВЛ – 10 кВ 3 км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - Детский санаторий с заходом на ТП 72-03-06/400, 72-03-11/400, 72-03-07/2х400 с реконструкцией РУ – 10 кВ с ТП и установкой ячейки – 10 кВ ПС 35/10 «Курорт озеро Шира»

- Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от  ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км;

- Строительство ВЛ 10 кВв п. Жемчужный Ширинского района (ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3(1х70)) для подключения канализационных очистных сооружений;

- Строительство ТП 10/0,4 2х250 кВА, ТП 10/0,4 2х1600 кВА Ширинский район п. Жемчужный, для подключения канализационных очистных сооружений;

- Строительство ВЛ – 10 кВ 3км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - «водозабор Иткуль» с установкой ячеек в 35/10 кВ «Курорт озеро Шира» с реконструкцией ТП – 10/0,4 72-15-06/400.

- Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Жемчужненский поссовет являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания - 47% от общего потребления. Население МО потребляет 23% и бюджетные организации - 30% электрической энергии.

- Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Жемчужненский поссовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 0,4 кВ от магистральных электрических сетей 10 кВ. Опорным центром питания для МО Жемчужненский поссовет является системная ПС 35/10 кВ "Курорт озеро Шира", обслуживаемая филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Жемчужненский поссовет осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 0,4 кВ, обслуживаемым филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт».

- Материальный баланс системы (фактический)

В 2009 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО Жемчужненский поссовет составил 17,267 млн. кВт.ч (17267 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 11,484 млн. кВт.ч (11484 тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2009 г. равны 0,418млн. кВт.ч, потери мощности - 418 тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2009 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) – 5,378 млн. кВт.ч (47% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится 2,662 млн. кВт.ч (23%) и 3,441млн. кВт.ч (30%) электрической энергии соответственно.

В 2010 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 11,714млн. кВт.ч, в 2011 г. – 11,621млн. кВт.ч .

- Таблица 52

Структура полезного отпуска электрической энергии(мощности) по группам потребителей, 2009 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезногоотпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность,тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН |  | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от другихЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потерив сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 2,66 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочиепотребители | 5,38 |  |  |  | 0,47 | 4,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 3,44 |  |  |  | 1,4 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственныес/х потребители и организации потребкооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св. 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxjсв 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хознужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптовые потребители - перепродавцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | итого | 11,48 |  |  |  | 1,87 | 9,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 53

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)по группам потребителей, 2010 г.Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующийпоставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажиэ/э | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственныенужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 54

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)по группам потребителей, 2011 г.Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующийпоставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажиэ/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Организационный анализ

- Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба Ширинского РЭС и ПО ЦУС филиала «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб и потребителей электрической энергии МО Жемчужненский поссовет.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС Ширинского РЭС и ПО ЦУС взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Жемчужненский поссовет, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС Ширинского РЭС и ПО ЦУС с диспетчерскими службами, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС Ширинского РЭС и ПО ЦУС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

- Таблица 55

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвер- ждено | проект предприятия | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 | 2012/ 2010 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергия на хозяйственныенужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Плата за предельнодопустимые выбросы(сбросы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непроизводственныерасходы (налоги и другие обязательныеплатежи и сборы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Другие затраты, относимые насебестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ОС ЭЭ ООО «Стройгазинжиниринг» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) на основании протоколов № 214/ХЭ/АЭС от 19.10.2010г. (сертификат соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО18. В00301)  инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной электроиспытательной лабораторией  электроустановок зданий и качества электрической энергии ООО «Алтай-Энергосервис».

Орган по сертификации ОС ЭЭ ООО «Стройгазинжиниринг»  принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Хакасэнерго», соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО18. В00312 с 15.11.2010г. по 14.11.2013г., № РОСС RU. ЭО18. В00308 с 25.10.2010г. по 24.10.2013г., № РОСС RU. ЭО18. В00301 с 15.06.2010г. по 14.06.2013г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

- 7.2. Программа развития электроснабжения

- Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Жемчужненский поссовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

- Перечень мероприятий до 2015года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО Жемчужненский поссовет до 2015года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

- Реконструкция сетей Ширинского района 10/0,4 кВ с ТП пгт. Жемчужный, 18 км;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-14 п. Жемчужный (замена КЛ на воздушную 0,65 км провод СИП)

По строительству:

- Строительство ВЛ – 10 кВ 3 км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - Детский санаторий с заходом на ТП 72-03-06/400, 72-03-11/400, 72-03-07/2х400 с реконструкцией РУ – 10 кВ с ТП и установкой ячейки – 10 кВ ПС 35/10 «Курорт озеро Шира»

- Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от  ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км;

- Строительство ВЛ 10 кВв п. Жемчужный Ширинского района (ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3(1х70)) для подключения канализационных очистных сооружений;

- Строительство ТП 10/0,4 2х250 кВА, ТП 10/0,4 2х1600 кВА Ширинский район п. Жемчужный, для подключения канализационных очистных сооружений;

- Строительство ВЛ – 10 кВ 3км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - «водозабор Иткуль» с установкой ячеек в 35/10 кВ «Курорт озеро Шира» с реконструкцией ТП – 10/0,4 72-15-06/400.

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Жемчужненский поссовет необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 56).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МОЖемчужненский поссовет необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 57).

- Таблица 56

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО Жемчужненский поссовет

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| - Реконструкция сетей Ширинского района 10/0,4 кВ с ТП пгт. Жемчужный, 18 км; |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  | 11,4 | Повышение надежности, улучшение качества энергоснабжения |
| - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-14 п. Жемчужный (замена КЛ на воздушную 0,65 км провод СИП) |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | Повышение надежности, улучшение качества энергоснабжения |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. |  |  |  |  | 12,4 | 1,0 |  |  |  | 11,4 |  |

- Таблица 57

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО Жемчужненский поссовет

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| - Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км; |  |  |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  | 11,4 | Присоединение новых потребителей |
| - Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км; |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  | Присоединение новых потребителей |
| - Строительство ВЛ 10 кВв п. Жемчужный Ширинского района (ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3(1х70)) для подключения канализационных очистных сооружений; |  |  |  |  | 14,3 | 11,0 | 3,3 |  |  |  | Присоединение новых потребителей |
| - Строительство ТП 10/0,4 2х250 кВА, ТП 10/0,4 2х1600 кВА Ширинский район п. Жемчужный, для подключения канализационных очистных сооружений; |  |  |  |  | 17,850 |  | 17,850 |  |  |  | Присоединение новых потребителей |
| - Строительство ВЛ – 10 кВ 3км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - «водозабор Иткуль» с установкой ячеек в 35/10 кВ «Курорт озеро Шира» с реконструкцией ТП – 10/0,4 72-15-06/400. |  |  |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  | Присоединение новых потребителей |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. |  |  |  |  | 39,55 | 11,0 | 28,55 |  |  |  |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _____________и составят за период реализации Программы в части электроснабжения __________ млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн. руб.;

в 2012 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн. руб.;

в 2013 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн. руб.;

в 2014 - 2025 г.г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - ______ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ______ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе __________________, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО Жемчужненский поссовет;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

- 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 67

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет на период 2011 - 2015 г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельной № 2 п. Колодезный с заменой устаревшего и вышедшего из строя оборудования | 10,0 |
| 2 | Замена магистральных сетей теплоснабжения п. Колодезный | 7,0 |
| 3 | Замена магистральных сетей теплоснабжения п. Жемчужный | 10,0 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной № 2 п. Колодезный с заменой устаревшего и вышедшего из строя оборудования | 10,0 |
|  | ИТОГО | 37,0 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция водоочистных сооружений с установкой систем обеззараживания воды, | 65,0 |
| 2 | Ремонт перекрытий трех резервуаров чистой воды | 4,0 |
| 3 | замена магистральных сетей водопроводного от НФС до резервуара чистой воды №2 - до резервуара №3 – до пгт Жемчужный | 8,0 |
| 4 | замена водозаборных сооружений НФС, Капитальный ремонт камер переключении резервуаров чистой воды №2 и №3 увеличение мощности насосно - фильтровочной станции до 8000 метров кубических в сутки, | 9,5 |
| 5 | замена магистральных сетей водопроводного в п. Колодезный– до перекрестка улиц Комлева и Староверова в полиэтиленовом исполнении с диаметром 300мм общей протяженностью 3700 метров | 4,0 |
| 6 | замена магистральных сетей водопроводного коллектора от перекрестка улиц Комлева и Староверова до Детского санатория диаметром 200 мм протяженностью 1500 метров, замена водопроводного напорного коллектора от резервуара №3 до ЦК Курорта «Озеро Шира» диаметром 200 мм протяженность 950 метров, | 9,0 |
| 7 | замена водопроводного напорного коллектора от центрального водовода до микрорайона п. Колодезный; на полиэтиленовый диаметром 200 мм, общая протяженность составляет 850 метров. | 5,0 |
|  | ИТОГО | 104,5 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |
| 1 | замена магистральных сетей водоотведения пгт Жемчужный | 25,0 |
| 2 | замена магистральных сетей водоотведения п. Колодезный | 20,0 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений | 227,0 |
|  | ИТОГО | 272,0 |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Реконструкция систем электроснабжения | 12,4 |
| 1 | - Реконструкция сетей Ширинского района 10/0,4 кВ с ТП пгт. Жемчужный, 18 км; | 11,4 |
| 2 | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-14 п. Жемчужный (замена КЛ на воздушную 0,65 км провод СИП) | 1,0 |
|  | Новое строительство объектов электроснабжения | 39,55 |
| 1 | - Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км; | 3,1 |
| 2 | - Строительство отпайки ВЛ – 10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора, 1 км; | 1,2 |
| 3 | - Строительство ВЛ 10 кВв п. Жемчужный Ширинского района (ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3(1х70)) для подключения канализационных очистных сооружений; | 14,3 |
| 4 | - Строительство ТП 10/0,4 2х250 кВА, ТП 10/0,4 2х1600 кВА Ширинский район п. Жемчужный, для подключения канализационных очистных сооружений; | 17,850 |
| 5 | - Строительство ВЛ – 10 кВ 3км от ПС 35/10 «Курорт озеро Шира» - «водозабор Иткуль» с установкой ячеек в 35/10 кВ «Курорт озеро Шира» с реконструкцией ТП – 10/0,4 72-15-06/400. | 3,1 |
|  | ИТОГО | 51,95 |
|  | ВСЕГО по МО Жемчужненский поссовет | 465,45 |

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 68

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Организационно-правовые условия |  |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Жемчужненский поссовет вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Жемчужненский поссовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Жемчужненский поссовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Жемчужненский поссовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Жемчужненский поссовет на период до 2015 года представлены в табл. 69.

- Таблица 69

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Жемчужненский поссовет на период до 2015 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значе ние 2010г. | Значе ние целево го показателя на 2013 г. | Значение целево го показателя на 2015 г. | Рацио- нальное значе ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,1 | 0,05 | 0,03 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 77-100 | 70 | 69 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 65 | 55 | 50 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,2 | 0,18 | 0,15 |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 8,78 | 8,5 | 8,4 |  | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 10%. В ходе реализации Программы в 2015 г. - 8 %, |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 80 | 82 | 85 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 71,29 | 71,29 | 70,0 |  | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного обору-дования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 24 | 24 | 24 |  | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема емонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 54 | 54 | 54 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,1 | 0,05 | 0,03 |  | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 100 | 70 | 50 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 95 | 90 | 60 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 12 | 11 | 10 |  | На 2009 г. уровень потерь воды составляет ____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ___% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 50 | 55 | 60 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 66 | 80 | 100 |  | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 1,35 | 1,35 | 1,25 |  | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 18 | 18 | 18 |  | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 0 | 0 | 0 |  | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 54 | 100 54 | 100 54 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 100 | 100 | 100 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ____% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО _____%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечняработ |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной электроэнергией. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 6. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 100 | 100 | 100 |  | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

- 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Жемчужненский поссовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Жемчужненский поссовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Жемчужненский поссовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Жемчужненский поссовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Жемчужненский поссовет.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Жемчужненский поссовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Жемчужненский поссовет  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.