Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация  Жемчужненского сельсовета

Ширинский  район Республика Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от ____.2025г.                                         п. Жемчужный                                                    № 
Об утверждении отчета об оценке эффективности  

муниципальных программ реализованных в 2024 году
     В целях оценки эффективности муниципальных программ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь ст. 7 Устава муниципального образования  Жемчужненский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия  
Администрация Жемчужненского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальных программ (согласно приложению).

2. Постановление  вступает в силу со дня подписания.  

И.о. главы  Жемчужненского     сельсовета
Ширинского района Республики Хакасия                                          О.В.Хасанова
                                                                                                                                         Приложение 
                                                                                                                                  к постановлению 

                                                                                                                             от 04.04.2025  № 76
Согласно исполнения бюджета Жемчужненского сельсовета за 2024

 год были запланированы и исполнены следующие целевые программы в тыс.руб.:

	№
	Наименование программы
	местный бюджет
план
	Исполнено
Местный бюджет
	Республ. бюджет план
	Республ. Бюджет исполнено

	1
	«Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2024-2028 годы»
	5,0
	5,0
	72,00
	72,00

	2
	"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022-2026 гг."
	50,0
	50,0
	71,00
	71,00

	3
	«Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2023-2027 годы» "
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0

	4
	"Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконномуобороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022 - 2026 гг."
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0

	5
	«Осуществление мероприятий  по разработке документации территориального планирования и правил землепользования муниципального образования  Жемчужненский сельсовет на 2024-2026годы"
	65,1
	65,04
	0,0
	0,0

	6
	   "Дети - наше будущее" на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022-2026 годы ".
	51,0
	51
	0,0
	0,0

	9
	«Развитие культуры муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2024-2027 гг.»
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	10
	"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2022 - 2026 гг."
	30,0
	30,0
	
	

	
	 ИТОГО
	266,1
	266,04


	143,0
	143,0


1. Оценка эффективности муниципальной программы

         За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2024-2028 годы» из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 5,00 тыс. руб.., плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 5,0тыс. руб.

           В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, - усилить работу по предупреждению несчастных случаев на воде, по предотвращению гибели людей,  для чего привлечь к решению проблемы широкие слои населения, организовать разъяснительную работу среди отдыхающих;

- повысить уровень информационного оповещения населения, усилить роль пропаганды и агитации;

- обеспечить устойчивость и техническую обеспеченность спасательного поста;

  Основные мероприятия программы направлялись на организацию работы спасательного поста и проведение разъяснительной работы с населением.
           Индикаторы муниципальной программы за 2023 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024

(факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оборудование спасательного поста на муниципальном пляже озеро Шира
	тыс.руб
	5,0
	5,0

	
	Итого
	
	5,0
	5,0


Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 100 % 

Эффективность  бюджетная= 5*100/5 =100 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100,0%  
        Заявленные результаты реализации Программы достигнуты на 100%, однако, администрации Жемчужненского сельсовета необходимо в дальнейшем активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

2. Оценка эффективности муниципальной программы

         За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022-2026 гг."из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 50,00 тыс. руб.., плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 50,0тыс. руб.

           В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, - усилить работу по предупреждению пожаров в частном, ведомственном,  жилом секторе на территории администрации, по предотвращению гибели людей, уменьшению имущественного ущерба от пожаров, для чего привлечь к решению проблемы широкие слои населения, жилищно-коммунальные организации;

- повысить уровень информационного оповещения населения, усилить роль противопожарной пропаганды и агитации;

- обеспечить противопожарную устойчивость и техническую укреплённость объектов ведомственного назначения и жилищного фонда;

- совершенствовать организацию профилактики пожаров и осуществление надзора за противопожарным состоянием жилищного фонда поселений;

  Основные мероприятия программы направлялись на организацию противопожарной пропаганды путем  публикации статей по предупреждению  пожаров  и  действий   на случай их возникновения, опашки территории.
           Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024

(факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Расходы на опашку территории
	Тыс.руб
	50,0
	50,0

	
	Итого
	
	50,0
	50,0


Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 100 % 

Эффективность  бюджетная= 56*100/56 =100 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100,0%  
        Заявленные результаты реализации Программы достигнуты на 100%, однако, администрации Жемчужненского сельсовета необходимо в дальнейшем активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы

         За 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2023-2027 годы» из бюджета сельсовета средства не выделялись, плановый показатель финансирования по программе на 2023 год составил  10 тыс. руб.

           Основные мероприятия  программы: организационные мероприятия; мероприятия по воссозданию системы социальной профилактики правонарушений;- мероприятия в сфере профилактики правонарушений.  
        Индикаторы муниципальной программы 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся
	%
	100
	100



	2.
	Количество членов ДНД
	чел. 
	5
	5


Оценка эффективности программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2023-2027 годы»
Эффективность  бюджетная= 10,00*100/10 =100 %

Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 

S1) Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся, %

S1 = (100/100)*100% = 100% (100%).
S2 Количество членов ДНД 

S2 = = (5/5)*100% = 100% (100%).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

 Fin= 2/2 *100% = 100%

1) Организация работы по  профилактики правонарушений на территории поселения) –«1» 

2) Изучение состояние общественного порядка на закрепленной территории , направить предложения по вопросам укрепления общественного порядка и безопасности, в Межведомственную комиссию муниципального образования Ширинский район по профилактике правонарушений «1»

3) меры по стимулированию(поощрению) участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин. «0»

4) Участие в проводимых в рамках поселения   оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.). Проводить мероприятия по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «0»

5) Выявление мест произрастания дикой конопли ,уничтожение выявленных очагов «1»

6) Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении «1»

7) Организация и проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания семей «группы риска» и несовершеннолетних, состоящих на учете в МКПП,  ПДН, ОВД. Организация обмена информацией о выявленных семьях «1»

8) Проведение тематических бесед по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизму (ежемесячно) «1»

9) Участие в проведении профилактических бесед с учащимися образовательных школ  «1»

Вывод: за истекший период муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100,0%  (от 60% до 100%). 
         Администрации Жемчужненского сельсовета необходимо в дальнейшем усилить работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой
4. Оценка эффективности муниципальной программы

         За 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконномуобороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022 - 2026 гг." из бюджета сельсовета средства не выделялись, плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил  10 тыс. руб.

           Основные мероприятия  программы: организационные мероприятия; мероприятия по воссозданию системы социальной профилактики правонарушений;- мероприятия в сфере профилактики правонарушений.  
        Индикаторы муниципальной программы 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся
	%
	100
	100




Оценка эффективности программы "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконномуобороту, профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022 - 2026 гг."
Эффективность  бюджетная= 5,00*100/5 =100 %

Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 

S1) Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся, %

S1 = (100/100)*100% = 100% (100%).
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

 Fin= 1/1 *100% = 100%

1) Организация работы по  профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории поселения) –«1» 

2) Изучение состояние общественного порядка на закрепленной территории  «1»

2) Участие в проводимых в рамках поселения   оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.). Проводить мероприятия по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «0»

3) Выявление мест произрастания дикой конопли ,уничтожение выявленных очагов «1»

4) Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении «1»

5) Организация и проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания семей «группы риска» и несовершеннолетних, состоящих на учете в МКПП,  ПДН, ОВД. Организация обмена информацией о выявленных семьях «1»

8) Проведение тематических бесед по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизму (ежемесячно) «1»

9) Участие в проведении профилактических бесед с учащимися образовательных школ  «1»

Вывод: за истекший период муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100,0%  (от 60% до 100%). 
         Администрации Жемчужненского сельсовета необходимо в дальнейшем усилить работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой
5. Оценка эффективности муниципальной программы

  За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Осуществление мероприятий  по разработке документации территориального планирования и правил землепользования муниципального образования  Жемчужненский сельсовет на 2021-2023годы" из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 65,0,4 тыс. руб.., плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 65,1тыс. руб.

           В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, 
- работы по оформлению земельных участков в муниципальную собственность;

  Основные мероприятия программы направлялись на организацию работы спасательного поста и проведение разъяснительной работы с населением.
           Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2023 (план)
	2024

(факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кадастровые работы
	тыс.руб
	65,1
	65,04

	
	Итого
	
	65,1
	65,04


Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 100 % 

Эффективность  бюджетная= 30,2*100/31 =97,4 %

Вывод: в 2024году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  99,9%  
        Заявленные результаты реализации Программы достигнуты на 99,9%, однако, администрации Жемчужненского сельсовета необходимо в дальнейшем активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программойи утвердить программу на новый срок.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

         За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы "Дети - наше будущее" на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022-2026 годы ". из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 51,0 тыс. руб., плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 51,0 тыс.руб.

Целевые показатели  

- Содействие нравственному и интеллектуальному развитию детей дошкольного и школьного возраста, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.

           Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Поддержка мероприятий проводимых для детей 
	тыс. руб 
	51
	51


Оценка эффективности программы 

"Дети - наше будущее" на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022-2026 годы ".        

Эффективность  бюджетная= 51*100/51 =100,00 %

Вывод: за истекший период муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100,0%  (от 60% до 100%). 
         Администрации Жемчужненского сельсовета необходимо в дальнейшем продолжать работу по реализации мероприятий, предусмотренных Программой
7. Оценка эффективности муниципальной программы

         За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2024-2027 гг.» плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 50 тыс.руб.

Целевые показатели  

– Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.

           Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Жемчужненском Доме культуры
	тыс. руб 
	40
	40

	2.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Жемчужненской Музыкальной школе
	тыс.руб
	10
	10


Оценка эффективности программы 

«Развитие культуры муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2014-2028 гг.» 
Эффективность  бюджетная= 50*100/50 =100,00 %

Вывод: за истекший период муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности  100,0%  (от 60% до 100%). 
         Администрации Жемчужненского сельсовета необходимо принять программу на новый срок
8.  Оценка эффективности муниципальной программы

         За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022 - 2026 гг." плановый показатель финансирования по программе на 2023 год составил 30 тыс.руб.

Целевые показатели  

– Стимулирование интереса к спорту с раннего возраста;

- Развитие физической культуры;

           Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2024 (план)
	2024 (факт)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведение спортивных мероприятий среди детей
	тыс. руб 
	30
	30


Оценка эффективности программы 

"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Жемчужненский сельсовет на 2022 - 2026 гг."
Эффективность  бюджетная= 30*100/30 =80,00 %

Вывод: за истекший период муниципальная программа не реализована. 
         Администрации Жемчужненского сельсовета необходимо усилить пропаганду и привлечение дошкольных и школных учреждений к участию в программе  
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